

**Ime organa** : Osnovna šola, enota vrtec

**Prebold:** 31.8.2021

**LETNO POROČILO O DELOVANJU SKLADA VRTCA PREBOLD (2020/2021)**

**1. Člani upravnega odbora Sklada vrtca Prebold v šolskem letu 2020/2021:** Tadeja Otavnik, Mateja Siter, Katarina Daničič (predstavniki vrtca), Nia Jakop, Petra Kobal Vogrinec, Aleksandra Tisom in Neža Zelenc (predstavniki staršev).

* Upravni odbor se je sestal na dveh sejah (30.3.2021 – preko Zoom aplikacije in 29.6.2021 – v živo) ter izvedel dve korespondenčni seji (11.8.-12.8.2021 ter 27.8.2021).

\* Število sej in način izvedbe sta bila prilagojena epidemiološkim razmeram v državi.

**2. Zadane naloge in dogovori s prve seje v šolskem letu:**

* Pridobitev vsaj treh različnih ponudb za Projekt ureditev hriba s toboganom.
* Zbiranje sredstev za realizacijo ureditve hriba s toboganom.
* Dokončanje Projekta poslikava talnih iger na igrišču 2. starostnega obdobja.
* Oživitev Projekta čutna pot na zelenici pri glavnem vhodu.
* Izvedba Akcije 1 € za Sklad vrtca v mesecu juniju.
* Promocija Sklada – izvedba Skladkovih delavnic znotraj oddelkov (maj 2021).
* Promocija Akcije 1 € za Sklad vrtca (maj 2021).
* Dopolnitev spletnih vsebin.

**Izvedene aktivnosti:**

* Za Projekt ureditev hriba s toboganom smo pridobili tri različne ponudbe. Izbrali smo Otroška igrala Viles iz Trebnjega. Ureditev hriba s toboganom je predvidena za mesec september 2021.
* Dokončali smo Projekt poslikava talnih iger. Vrtec Prebold ima tako na svojih betonskih površinah 12 različnih sklopov iger.
* Delna dopolnitev spletnih vsebin.
* Promocija Akcije 1 € za Sklad vrtca.

**Poleg nalog, ki smo si jih zadali v začetku šolskega leta, smo izvedli tudi:**

* Izdelava plakatov z namenom obveščanja s strani vrtčevskih otrok in vzgojiteljic.
* Skrb za arhiv Sklada vrtca (dokumenti hranjeni od začetka šolskega leta 2018/2019).
* Letno poročilo o delovanju Sklada vrtca Prebold (šolsko leto 2020/2021).

**Neizvedene aktivnosti:**

* Zbiranje sredstev za realizacijo ureditve hriba s toboganom.
* Oživitev Projekta čutna pot na zelenici pri glavnem vhodu.
* Akcija 1 € za Sklad vrtca v mesecu juniju.
* Izvedba Skladkovih delavnic znotraj oddelkov.

**Prihodki in odhodki:**

***Stanje na dan 31.12.2020 = 2.507,20 €***

* Dodatni stroški materiala za Projekt poslikava talnih iger 6,31 €

***Stanje na dan 31.8.2021 = 2.500,89 €***

**Razno:**

* Akcija 1 € za Sklad vrtca bo izvedena v mesecu oktobru v šolskem letu 2021/2022
* Možna dopolnitev talnih iger, v kolikor bosta to dopuščala vreme in čas.
* Prošenj za donacije zaradi slabših gospodarskih razmer v povezavi z epidemijo koronavirusa nismo pošiljali.
* Vprašanje zbiranja odpadnega papirja – v sodelovanju s šolo ali ločeno od nje ostaja še vedno odprto.

Zapisano zbrala in povzela predsednica Nia Jakop

Overiteljici podpisa:

Tadeja Otavnik

Petra Kobal Vogrinec